Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Дроздовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

19 февраля 2015 г.							№ 14-О

- Об  утверждении  плана-графика

- и системы контроля

введения ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План-график введения ФГОС ООО (Приложение 1);

1.2. Систему контроля хода работ по введению ФГОС ООО (Приложение 2);

1.3. Положение «О мониторинге» (Приложение 3)

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

3.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Смирновой Т.Я.  в срок до 1 сентября 2015 года определить необходимые изменения в организации образовательного процесса обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

4.  И.О.заместителя директора по воспитательной работе Пивневой Н.Ю. в срок до 1 сентября 2015 года определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

5.    Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО заместителя директора по УВР Смирнову Т.Я.

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           А.Н.Савченко

- С приказом ознакомлены:                                 Смирнова Т.Я.

- Пивнева Н.Ю.

Приложение 1 к приказу

МКОУ  Дроздовская СОШ

от 19.02.2015 г. № 14 -0

- ПЛАН- ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МКОУ Дроздовская  СОШ

| Мероприятия | Срок |  | Результат |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО | Февраль 2015 |  |  | Наличие протокола заседания органа Совета школы | Администрация школы |  |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС» | май 2013 |  |  | Приказ по школе | Директор школы |  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Февраль 2013 |  |  | Наличие плана-графика | Совет по введению ФГОС Директор школы |  |
| Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС | май 2013 |  |  | Наличие проекта | Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Май 2013 |  |  | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Июнь – август 2013 |  |  | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Управляющий Совет Директор |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | май 2015 |  |  | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Директор школы Администрация школы |  |
| Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | июнь 2015 |  |  | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор школы |  |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Август –сентябрь 2015 |  |  | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |  |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Июнь - август 2015 |  |  | Наличие утвержден-ных принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |  |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения | Март - июнь 2015 |  |  | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта | март 2015 |  |  | Наличие модели договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий Совет |  |
| Корректировка локальных и иных документов | В течение 2014-2015 уч.года |  |  | Откорректированные НЛА ОУ | Администрация школы Рабочая группа Управляющий Совет |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. | май – июнь 2012 |  | Наличие дополнительных соглашений |  | Администрация школы Директор |  |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течении 2014- 2015 уч.года |  | Поступление дополнительных финансовых средств |  | Администрация школы Управляющий Совет |  |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Июнь - август 2015 |  | Наличие плана работы |  | Администрация школы Рабочая группа |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2014-2015 уч. года |  | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС |  | Администрация школы Методические объединения школы |  |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2014-2015 уч.г. |  | Публичные отчеты перед общественностью |  | Директор школы |  |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Апрель 2015 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО) |  |  | Администрация школы |  |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | февраль 2015 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации |  |  | Администрация школы |  |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч.г. |  | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов |  | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май 2015 |  | Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования |  | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС ООО Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Июнь –август 2015 |  |  | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | В течение 2014 -2015 уч.г. |  |  | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |

Приложение 2 к приказу

МКОУ Дроздовская СОШ

от 19.02.2015 г. № 14-0

- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА

- ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В МКОУ Дроздовская СОШ

- Система критериев, показателей и индикаторов

мониторинга введения ФГОС

| Предварительный мониторинг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Ресурсная обеспеченность начала работ по разработке проекта введения ФГОС | Наличие организационных ресурсов (Совета и групп) для начала проектных работ. Информированность, мотивированность; профессиональная компетентность решении задач проектной деятельности | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС ООО Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
|  | Обоснованность, надежность и достоверность аналитической информации о предполагаемых изменениях в ОУ и требуемых ресурсах | Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, противоречия Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, противоречия. Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого количества противоречий и ошибок. |
| Ресурсная обеспеченность следующего этапа введения ФГОС (нового учебного года) | Наличие ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС: методических, кадровых, оборудования, аналитической информации. | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
|  | Обоснованность, надежность и достоверность аналитической информации о предполагаемых изменениях в ОУ и требуемых ресурсах в новом учебном году | Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, противоречия Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, противоречия. Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого количества противоречий и ошибок. |
| Текущий мониторинг |  |  |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Ресурсная обеспеченность работ по введению ФГОС | Наличие качественных нормативных правовых; методических; оборудования учебных кабинетов кадровых ресурсов, то есть обеспечивающих успешное введение и дальнейшую реализацию ФГОС. | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
| Эффективность учебно-воспитательного процесса | Соответствие учебно-воспитательного процесса (содержания и технологий) требованиям ФГОС, деятельностному подходу. | Высокая эффективность: выполняются все требования ФГОС Средняя эффективность: выполняется основные требования ФГОС Низкая эффективность: введены отдельные требования, качественно процесс не изменился. |
| Итоговый мониторинг |  |  |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Результативность введения ФГОС | Полнота достижения предметных, метапредметных и личностных целей учащимися школ. Объем и правильность выполнения проверочных работ обучающимися. | Показатель качества выполнения проверочных работ обучающимися. |

Приложение 3 к приказу

МКОУ  Дроздовская СОШ

от 19.02.2015 г. № 14 -0

- ПОЛОЖЕНИЕ

- О мониторинге

1.Общие положения

1.1.   Мониторинг представляет собой форму организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы МКОУ Дроздовская СОШ, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.

1.2.   Мониторинг является специфической функцией управления, ориентирован на информационное обеспечение управления  школы, обеспечивает распределение        информационных потоков в муниципальном образовательном учреждении.

1.3.   Мониторинг осуществляется в соответствии с действующим правовыми и нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня, программами развития образовательных систем, методическими материалами и настоящим Положением.

2.Цели и задачи мониторинга

2.1.   Целями мониторинга является повышения качества образования в ОУ посредством изучения состояния и развития МКОУ Дроздовская  СОШ, анализа получаемой информации, выстраивания прогноза тенденций развития и принятия обоснованных управленческих решений в образовательной практике; совершенствование информационно-аналитической деятельности администрации.

2.2.   Для достижения поставленной цели решатся следующие задачи:

- определение параметров (объектов, направлений) мониторинга, критериев и показателей;

- отбор и разработка диагностического инструментария для проведения мониторинговых исследований;

- создание механизмов организации мониторинговых исследований на всех уровнях;

- систематизация информации (в т.ч. создание электронного документооборота);

- координация деятельности всех субъектов мониторинга.

- 3.Принципы мониторинга

Мониторинг выстраивается на следующих принципах:

3.1.   Принцип научности заключается в том, что содержание каждого компонента мониторинга и его структура должны быть соотнесены с основополагающими принципами менеджмента, педагогики и психологии.

3.2.   Принцип системности означает целостность, в которой элементы или части, обладая самостоятельностью интегративно входят в целое.

3.3.   Принцип комплексности несет в себе интеграцию информации о количественных и качественных сторонах объекта, которые позволили бы видеть изучаемых объект.

3.4.   Принцип минимальности и достаточности означает использование минимума критериев и методик, но их достаточность.

3.5.   Принцип действенности означает то, что           результаты мониторинга должны играть важную роль при принятии управленческого решения.

4. Параметры мониторинга

В основе определения параметров для мониторинга лежит управление качеством образования в школе. В связи, с чем к основным параметрам относятся:

- качество условий образовательного процесса (в т.ч. требования к условиям реализации ФГОС ООО в ОУ);

- качество образовательного процесса;

- качество результатов образовательного процесса.

- 5.Организация и управление мониторингом

5.1.   Руководство мониторинга находится в компетенции администрации МКОУ Дроздовская СОШ и специалистов, которые:

- планируют и организуют мониторинговые исследования;

- координируют деятельность подразделений  школы в мониторинговых исследованиях;

- организуют распространение информации о       результатах мониторинга.

5.2. Мониторинг осуществляется руководителями  образовательного учреждения и специалистами в соответствии с должностными обязанностями. В их компетенции - обобщенное системное представление о состоянии деятельности  школы и его развитии в соответствии с новыми государственными стандартами, поставленными целями функционирования и развития, и выработка прогнозируемой информации в ее психолого-педагогической интерпретации.

5.3.   Периодичность, критерии и показатели для           мониторинговых исследований, формы сбора и представления информации определяются администрацией образовательного учреждения.

5.4.   Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за достоверность и объективность представляемой информации. Лица, организующие мониторинг, несут персональную ответственность за обработку, анализ и использование данных мониторинга при принятии управленческого решения.

5.5.   С учетом изменений, происходящих в образовании, возможна работа по пересмотру системы критериев и показателей мониторинга, совершенствованию способов получения информации.

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах соответствующих целям и задачам конкретных исследований.